## R 2019,2020 a 2021
Seznam investic SVK Žďársko |  |  |  |  | obnova 2019
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3916 | 2019-06-27 | Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace | 4387 | IH | 3070.9 | 1316.1 | VIII-19 | X-19 | stavebně dokončeno - není zkolaudováno
3451 | 2015-06-25 | Nové Město na Moravě -RVRK Tyršova (úsek Žďárská-Školní) | 3143 | SoD | 2200.1 | 942.9 | VI-19 | XI-19 | kol.řízení -ústní jedn. bylo zrušeno, bude vyps. nový termín
obnova 2020
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3613 | 2016-06-23 | Bukov - RV, řad B | 964 | SoD | 674.8 | 289.2 | VIII-19 | X-20 | v realizaci
2746 | 2013-08-29 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. R.Vaška | 11023 | SoD | 7716.1 | 3306.9 | VIII-19 | VI-20 | v realizaci
3909 | 2019-08-29 | Bystřice nad Pernštejnem - generel zásobení pitnou vodou | 1805 | SoD | 1805 |  | IV-20 | XII-20
3873 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - RV Stříbrná - 1.slepé rameno | 1342 | PD | 939.4 | 402.6 | VI-20 | XI-20 | SP 04/20, vř 06/20, spol. vř
3874 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - vodovod K Ochozi | 1580 | SoD | 1106 | 474 | VIII-20 | XI-20 | SP 01/20
3914 | 2019-08-29 | Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry |  | IZ |  |  | VIII-20 | XI-20 | podklad pro obj. PD 09/19 (70/30)
3887 | 2019-04-25 | Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů | 11413 | PD | 7989.1 | 3423.9 | IX-20 | XII-20 | 70/30, SP 01/20
3884 | 2019-03-19 | Měříń - vodovod a kanalizace ul. Černická | 14077 | PD | 9853.9 | 4223.1 | VIII-20 | IV-21 | SP 05/20
3789 | 2017-11-30 | Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál | 2252 | PD | 1576.4 | 675.6 | VII-20 | X-20 | SP 09/18, realizace závisí na dotaci
3924 | 2019-10-30 | Měřín - VaK Brněnská | 3000 | IZ | 2100 | 900 | VIII-20 | XI-20 | podklad pro obj. PD 11/19, 70/30, souvisí s chodníkem
3882 | 2019-03-19 | Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa | 13328 | PD | 9329.6 | 3998.4 | VIII-20 | IX-21 | požádáno o spol. povolení 04/20
3889 | 2019-04-25 | Nedvědice - V,K Nová Čtvrť III. | 6646 | PD | 4652.2 | 1993.8 | X-20 | IV-21 | SP 01/20, koordinace s dráhou
3672 | 2016-08-25 | Nížkov - RV, výtlak mezi ČS Špinov a bývalou ÚV | 4590 | SoD | 3213 | 1377 | XI-19 | V-20 | stavebně dokončeno,řeší se pozemek
3818 | 2018-06-28 | Nížkov - RV řadu A - část od ZŠ směrem k ATS Špinov | 2915 | SoD | 2040.5 | 874.5 | V-20 | IX-20 | SP 08/19, v realizaci
3816 | 2018-03-28 | Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodov. ul. Masarykova | 2847 | SoD | 1992.9 | 854.1 | VII-19 | V-20 | zahájeno kolaud. řízení 06/20
3903 | 2019-06-27 | Nové Veselí - kanalizace Příčná | 3746 | SoD | 2622.2 | 1123.8 | VII-20 | X-20 | zahájeno spol. řízení 04/20
3671 | 2016-08-25 | Olší u Tišnova - RVR části jednotné K | 8819 | SoD | 6173.3 | 2645.7 | VII-19 | VI-20 | v realizaci
3673 | 2016-08-25 | Radostín nad Oslavou - kanalizace u KD | 1900 | PD | 1330 | 570 | VIII-20 | XI-20 | SP 04/17 (fin. 70/30), platnost SP 06/21
3848 | 2017-03-30 | Radostín n. Oslavou - RVRK v silnici II/354 a III/35425 (1.etapa) | 2692 | SoD | 1884.4 | 807.6 | V-20 | XI-20 | v realizaci (2.část vodovod)
3265 | 2014-04-24 | Radostín n.Oslavou - R VDJ | 3014 | PD | 2109.8 | 904.2 | VIII-20 | XI-20 | SP prodlouženo do 08/20, zrušeno vř
3862 | 2018-10-25 | Rožná - rekonstrukce VDJ | 2389 | PD | 1672.3 | 716.7 | VIII-20 | XI-20 | SP 05/20
3812 | 2018-03-01 | ÚV Vír - demolice budovy váp.hosp.a budovy prov.úpravy vody | 2848 | SoD | 2848 |  | VIII-19 | IV-20 | dokončeno
3929 | 2019-09-26 | VDVP Vídeň - VB-cem.od ČS Kadolec po V12 před Ořechovem | 9060 | PD | 9060 |  | VI-20 | XI-20 | IN HOUSE
2798 | 2009-09-24 | Velká Bíteš - RVRK ul. Nová Čtvrť - II. etapa | 9811 | PD | 6867.7 | 2943.3 | IX-20 | IV-21 | SP 10/13, část stavby je zrealizována, SP je platné
3781 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - vodovod Lánice II.etapa od RD 652 po RD 43 | 2881 | SoD | 2016.7 | 806 | VII-20 | X-20 | SP 06/19
3737 | 2017-05-18 | Velké Meziříčí - RV K Novému světu | 2321 | SoD | 1624.7 | 696.3 | VIII-19 | VI-20 | v realizaci, dodatek na zvýš. ceny o 221 447 Kč (70/30)
3698 | 2016-10-27 | Velké Meziříčí - VK Záviškova | 5689 | SoD | 3982.3 | 1706.7 | VIII-19 | VI-20 | v realizaci, dod. na zvýš. ceny o 614 516 Kč (70/30)
3921 | 2019-09-26 | Velké Meziříčí - RV Karlov | 7455 | PD | 5218.5 | 2236 | IX-20 | XII-20 | vyřizují se smlouvy na vstupy na pozemky, PD na VAS
3288 | 2014-08-28 | Velké Meziříčí - RV ul. Družstevní | 4877 | PD | 3413.9 | 1463.1 | VII-20 | X-20 | SP 09/19, vř 06/20
3717 | 2017-01-26 | Velké Meziříčí - RV Vrchovecká - Příkopy (přes Oslavu) | 851 | SoD | 595.7 | 255.3 | VI-20 | IX-20 | v realizaci
3805 | 2018-01-25 | Velké Meziříčí - R vdv přiv. ÚV Most.-ČS Ovčírna, ul. Františkov | 1977 | SoD | 988.5 | 989 | IV-20 | VII-20 | SP 05/19 (50/50), v realizaci
3856 | 2018-11-29 | Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská |  | PD |  |  | VIII-20 | XI-20 | RV a zaokruh. V,N 100%, R 70/30%, dor.na VAS 12/19 | chybí doklady
3944 | 2020-02-27 | ZKPV JZM Subprojekt 4 R VDVP SO 4010 . km 7,7-11,875 | 4844 | IH | 4844 |  | VI-20 | IX-20 | část VPŠ 10-7-VŠ 10-8
3774 | 2017-10-26 | ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostiště-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II. | 2500 | IZ |  |  | IX-20 | XII-20 | PD objednána 05/18
3795 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště | 9264 | PD | 9264 |  | IX-20 | XII-20 | DPS předána na VAS 10/18
3794 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403 | 3432 | PD | 3432 |  | IX-20 | XII-20 | DPS předána na VAS 10/18
3601 | 2015-06-25 | ZKPV JZM Subpr. - ÚV Vír-Drah., SO 4010 výměna oc.potr. přiv. | 4473 | SoD | 4473 |  | XI-17 | XI-18 | požádáno o kol. řízení 05/20
3485 | 2015-06-25 | ZKPV JZM Subpr. 4 - ÚV Vír-Drahonín - SO 4016 (pod Buk.) | 12777 | SoD | 12777 |  | IX-18 | VI-20 | v realizaci
3797 | 2015-11-26 | ZKPV JZM Subpr. 4 - ÚV Vír-Drahonín, SO 4021 (Olší u T.) | 2829 | SoD | 2829 |  | VIII-19 | VI-20 | v realizaci
3901 | 2019-06-27 | Žďárec - RK - úsek Š1-Š2 | 1200 | IZ | 840 | 360 | IX-20 | XII-20 | podklad pro obj. PD 07/19
3902 | 2019-06-27 | Žďárec - rekonstrukce vodovodu v obci | 14270 | PD | 9989 | 4281 | VIII-20 | XII-20 | zahájeno spol. řízení 06/20, vyřizují se smlouvy
3894 | 2019-04-25 | Žďár nad Sázavou - RV Studentská | 2981 | PD | 2086.7 | 894.3 | VII-20 | IX-20 | zahájeno spol. ÚŘ a SŘ 05/20
2753 | 2013-08-29 | Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní ( I.část, kruhák-pošta) | 6617 | SoD | 4631.9 | 1985.1 | VIII-19 | VII-20 | v realizaci, dodatek na zvýš. ceny o 39 113 Kč (70/30)
3769 | 2017-06-22 | Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (., 3. a 4.etapa) | 21564 | SoD | 15094.8 | 6469.2 | XII-19 | X-22 | v realizaci
3854 | 2018-11-29 | Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna | 4700 | IZ | 3290 | 1410 | IX-20 | VIII-21 | podkl.pro obj.PD 01/19
3936 | 2019-09-26 | Žďár nad Sázavou - cement. vodov. Novoměstská |  | IZ |  |  | VIII-20 | XII-20 | podklad pro obj. DPS 09/19
3855 | 2018-11-29 | Žďár nad Sázavou - akt. generelu odvodnění ZR z roku 2008 | 1270 | SoD |  |  |  | IX-20 | smlouva s VAS na PD, dotace kraje 300 tis.Kč
3913 | 2019-08-29 | Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody | 1500 | IZ | 1500 |  | VII-20 | X-20 | SIM, předány podklady na SVK na vř 09/19
3694 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi | 3920 | PD |  |  | VIII-20 | XII-20 | SP 05/20
3692 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží) | 3036 | PD | 2125 | 911 | IX-20 | XII-20 | SP 06/2018, realizace 2020-21
|  |  | 249289 |  | 184573.3 | 56967.4
obnova 2021 a násl.
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3923 | 2019-10-31 | Budeč - RV II.etapa |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 11/19
3409 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční | 8690 | PD | 6083 | 2607 | IV-21 | VII-21 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709 | 2016-12-22 | Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní | 1730 | PD | 1211 | 519 | IV-21 | VII-21 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. a II.etapa | 15745 | PD | 11021.5 | 4723.5 | IV-21 | VII-21 | zahájeno spol. ÚŘ a SŘ 05/20
3872 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova | 3200 | IZ | 2240 | 960 | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 04/19
3873 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - RV Stříbrná - 2.průjezdná komun. |  | IZ | 0 | 0 | násl. | násl. | podklad pro obj. PD 04/19
2386 | 2012-11-29 | Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím | 1600 | IZ | 1120 | 480 | IV-21 | VIII-21 | PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
| 2019-01-31 | Jabloňov - rekonstrukce kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | bude změna názvu K+ČOV
3928 | 2020-05-28 | Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22
3857 | 2018-11-29 | Lhotka - intenzifikace ČOV |  | IZ |  |  |  |  | realizace v násl.letech
2739 | 2017-05-18 | Nedvědice - RK Nová Čtvrť II. | 7884 | PD | 5518.8 | 2365.2 | IV-21 | VII-21 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3890 | 2019-04-25 | Nedvědice - RK u vlakového nádraží | 2500 | IZ | 1750 | 750 | IV-21 | VII-21 | podkl.pro obj. PD 05/19
3741 | 2017-06-22 | Nové Město n. Mor. - RK Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) | 6066 | PD | 4246.2 | 1819.8 | III-21 | VI-21 | SP 05/19, spol. vř s městem
3888 | 2019-04-25 | Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka) | 1200 | IZ | 840 | 360 | IV-21 | VII-21 | podkl.pro obj. PD 05/19
3865 | 2018-10-25 | Nové Město na Moravě - RVRK Lesní | 4900 | IZ | 3430 | 1470 | IV-21 | VII-21 | podkl.pro obj.PD 01/19
2501 | 2010-08-26 | Nové Město na Moravě - K ul. Hájkova | 1273.364 | PD | 891.3548 | 382.0092 | IV-21 | VII-21 | SP do 03/21
3619 | 2016-08-25 | Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200 | 1611 | PD | 1127.7 | 483.3 | IV-21 | VII-21 | SP 06/17 prodloužena platnost do 06/21
3707 | 2016-12-22 | Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky) | 1037 | PD | 725.9 | 311.1 | IV-21 | VII-21 | SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316 | 2013-08-29 | Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám. | 8550 | IZ | 5985 | 2565 | IV-21 | XII-21 | zatím neobjednávat
3934 | 2019-11-21 | Nové Veselí - RVRK ul. Dolní - 2.etapa | 10000 | IZ | 7000 | 3000 | IV-21 | IX-21 | 70/30, koord. s Krajem Vysočina, podklad pro obj. 01/20
3910 | 2019-08-29 | Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16 | 1200 | IZ | 840 | 360 | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 09/19
3911 | 2019-08-29 | Radostín nad Oslavou - RK podél Znetínského potoka | 2500 | IZ | 1750 | 750 | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 09/19
3925 | 2019-10-31 | Rozsochy - RV (s rek. komunikace III/3853) | 8503 | PD | 5952.1 | 2550.9 | IV-21 | VIII-21 | vyřizují se smlouvy, požádáno o SP 05/20
3912 | 2019-08-29 | ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa | 1800 | IZ | 1800 |  | IV-21 | VIII-21 | SIM, podklad pro obj. PD 09/19, vř na projektanta 10/19
3813 | 2018-03-01 | ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun | 17200 | IZ | 17200 |  | VIII-21 | VII-21 | podklad pro obj.PD 01/19, vř na projektanta 10/19
2657 | 2012-12-27 | Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova | 13484 | PD | 9438.8 | 4045.2 | IV-22 | VII-22 | SP 09/16, SP prodl.do 11/20
1998 | 2008-08-28 | Velká Bíteš - RVNV Karlov | 500 | IZ | 350 | 150 | IV-21 | VII-21 | zatím neobjednávat
3779 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská | 2932 | PD | 2052.4 | 879.6 | IV-21 | VII-21 | zahájeno spol. ÚŘ a SŘ 03/20
3770 | 2017-09-21 | Velká Bíteš - RK Za Uličkami | 3057 | PD | 2139.9 | 917.1 | IV-21 | VII-21 | SP 01/19
3780 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami | 2900 | IZ | 2030 | 870 | IV-21 | IX-21 | podklady pro obj. 11/17, sloučeno s pův. IZ stoka A-7
3804 | 2018-01-25 | Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách | 10713 | PD | 7499.1 | 3213.9 | IV-21 | VII-21 | SP 10/19
1880 | 2008-01-31 | Velké Meziříčí - RVRK Náměstí | 25000 | PD | 0 | 0 | III-21 | XII-21 | SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699 | 2016-10-27 | Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv. | 13000 | IZ | 9100 | 3900 | IV-21 | IX-21 | PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891 | 2018-10-25 | Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Nad Sýpkami | 6500 | IZ | 4550 | 1950 | IV-21 | VIII-21 | podklad pro obj. PD 05/19
3892 | 2018-10-25 | Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem |  | PD | 0 | 0 | IV-21 | VIII-21 | SP 05/20
3445 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013 | 3822 | PD | 3822 |  |  |  | RPD dor.na VAS 01/19
3866 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014 | 44142 | PD |  |  |  |  | SP je vydáno, RPD 06/19
3839 | 2018-11-29 | ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001 | 98000 | IZ |  |  |  |  | km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3945 | 2020-02-27 | Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich | 4800 | IZ | 4800 |  | IV-21 | IX-21 | souvisí s rek. komunikace, podklad pro obj.PS 03/20
3541 | 2016-03-31 | Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská | 3645 | PD | 2551.5 | 1093.5 | IV-21 | VIII-21 | SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/21
3893 | 2019-04-25 | Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská | 2150 | IZ | 1505 | 645 | IV-21 | VII-21 | podklady pro obj.PD 05/19
3695 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - ČOV | 141000 | IZ |  |  | V-21 | V-22 | DÚR - DUIS Brno, 1 690 000 Kč, manažer projektu API
| 2015-06-25 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl. |  | PD |  |  |  |  | SP je vydáno
|  |  | 482834.364 |  | 130571.2548 | 44121.1092
změny schválené P SVK 28.5..2020

## N 2019,2020 a 2021
Seznam investic SVK Žďársko |  |  |  |  | novostavby 2020
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3449 | 2017-04-27 | Blažkov - zasíťování území, SO 01 vodovod vč.zárodků příp. | 649 | SoD |  | 649 | V-20 | X-20 | SP 12/18, v realizaci | odložení platby příspěvku
3933 | 2019-12-19 | Budeč - NV a NK pro OS 6 RD |  | IZ |  |  | IX-20 | XII-20 | podklad pro obj.PD 01/20
3947 | 2020-02-27 | Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen |  | IZ |  |  | XII-20 | IV-21 | změna názvu, podklad pro obj.PD 03/20
2323 | 2016-04-28 | Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace | 178791 | SoD |  | 178791 | X-20 | VI-21 | SP 10/18, dotace 79,272 tis. Kč, TDI - API Brno
3904 | 2019-06-27 | Horní Rožínka - prodloužení vodovodu , p.č. 1/1 |  | IZ |  |  | VIII-20 | XI-20 | podklad pro obj. PD 07/19
3938 | 2020-01-31 | Jámy - novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Za Ploty |  | IZ |  |  | IX-20 | XII-20 | podklad pro obj. PD 02/20
3609 | 2019-06-27 | Lavičky - průmyslová zóna, prodloužení vodovodu DN 100 |  | IZ |  |  | IX-20 | IV-21 | DSP dor.na VAS 05/20, chybí doklady od projektanta
3878 | 2019-02-28 | Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK |  | IZ |  |  | VIII-20 | XII-20 | podklad pro obj. PD 03/19
3922 | 2019-10-31 | Nížkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD |  | IZ |  |  | VIII-20 | IV-21 | podklad pro obj. PD 11/19
3879 | 2017-11-30 | Nová Ves - NVN spl.K lokalita Za Humny I. | 774 | SoD |  | 774 | V-20 | IX-20 | SP 12/19, realizaci
2663 | 2012-11-29 | Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova (odlehčení) | 8713 | SoD | 6099.1 | 2613.9 | VI-20 | IX-20 | SP 08/16, prodlouženo SP do 10/20, 70/30 | odložení platby příspěvku
3852 | 2018-11-29 | Nové Veselí - V Dolní, ke zdravotnímu středisku+zaokruh. | 3150 | SoD |  |  | VIII-20 | X-20 | R 70/30, N 100% obec, obj.PD 12/18, + SO 04 RK | zahájeno spol. řízení 06/20, odl.platby přísp.
3877 | 2019-02-28 | Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER |  | IZ |  |  | VIII-20 | XII-20 | podklady pro obj. PD 04/19
3764 | 2017-09-21 | Oslavice - V a spl. K lokalita Záhumenice | 3553 | SoD |  | 3553 | III-20 | VII-20 | SP 08/18, realizaci
3689 | 2016-08-25 | Oslavice - NVNK na lokalitu Necidův kopec | 1788 | SoD |  | 1788 | VIII-20 | X-20 | SP 07/18
3876 | 2019-02-28 | Oslavice - zasíťování pozemků Zadní díly - NV a spl. K | 7338 | PD |  | 7339 | IX-20 | XII-20 | požádáno o posl. Povolení 06/20
3881 | 2019-03-19 | Písečné - NVNK nad bytovkou | 2615 | PD |  | 2615 | VII-20 | X-20 | SP 04/20
2284 | 2016-09-03 | Petrovice - kanalizace | 25299 | SoD |  | 25299 | IV-19 | VIII-20 | v realizaci
3533 | 2019-04-25 | Rokytno - NVNK |  | IZ |  |  | VIII-20 | XII-20 | podklad pro obj.PD 09/19
3846 | 2018-10-25 | Rozseč - prodloužení vodovodu | 1198 | SoD | 838.6 | 359.4 | VI-20 | VIII-20 | v realizaci
3489 | 2011-02-24 | Rozsochy - K a ČOV, SO 01, SO 02-2, SO 03 (+Kundratice) |  | PD |  |  | VIII-20 | XII-20 | SP 11/12 (prodl. 04/17), NK Rozs., 2.část Albr.
3450 | 2015-06-25 | Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu | 9435 | PD |  | 9435 | VII-20 | XII-20 | vydáno SP 07/18, prodl. SP do 04/22
3880 | 2019-03-19 | Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně |  | IZ |  |  | VIII-20 | XII-20 | podklady pro obj. PD 04/19
3898 | 2019-05-23 | Újezd - NV pro 8 RD v lokalitě Nad Dolním rybníkem | 921 | PD |  | 921 | VIII-20 | XII-20 | PD dor.na VAS 04/20, zahájeno spol. řízení 06/20
3606 | 2016-05-26 | ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží | 280 | IZ | 280 |  | VIII-20 | X-20 | objednána PD 07/16
3713 | 2016-10-27 | ÚV Mostiště - odkanalizování ÚV | 10644 | PD | 10644 | 0 | VIII-20 | XII-20 | SP 05/19, vř 06/20
3946 | 2020-02-27 | Vidonín - NV OS 7 RD a zaokruhování stávajícího vodovodu |  | IZ |  |  | IX-20 | XII-20 | podklad pro ojb.PD 03/20
3727 | 2017-01-26 | V.Bíteš-N 14 BD-vod a jedn.kan., úsek DZR U Stadionu | 7999 | PD |  |  | VII-20 | XII-20 | SP 09/18, spol.vř, 70/30 financování
3951 | 2020-04-02 | Velká Bíteš - prodloužení vod.řadu Pod Babincem II. |  | IZ |  |  |  |  | 100% hradí město, PD je před dokončením
3608 | 2016-05-26 | Velká Bíteš - NK Košíkov | 42602 | PD |  |  | VIII-20 | XII-20 | SP 04/20
3607 | 2016-05-26 | Velká Bíteš - NV Košíkov | 6252 | PD | 4376.4 | 1875.6 | VIII-20 | XII-20 | SP 02/19, API manažer projektu, 70/30, vř 05/20 | dotace 4,266 tis. Kč
3869 | 2019-02-28 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad D8 | 1128 | SoD |  | 1127 | V-20 | VIII-20 | SP 07/19, v realizaci
3886 | 2013-08-29 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích, SO 03 | 5090 | SoD |  | 5090 | IV-20 | IX-20 | SP 04/15 - souvisí s ID 2743, v realizaci
2541 | 2018-05-25 | Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod |  | IZ |  |  | VIII-20 | XI-20 | zahájeno stavební řízení na obec 06/20
|  |  | 318219 |  | 22238.1 | 242229.9
Seznam investic SVK Žďársko |  |  |  |  | novostavby 2021 a násl.
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3920 | 2019-11-21 | Březí, Březské - K a ČOV |  | IZ |  |  | IV-21 | X-21 | je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov. | vř na zpracování DÚRSP - AQA-CLEAN JI
3932 | 2019-09-26 | By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice |  | IZ |  |  |  |  | zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3917 | 2019-09-26 | Bystřice nad Pernštejnem - NV místní části Bratrušín |  | IZ |  |  | IV-21 | VIII-21 | podklad pro obj. PD 09/19
3417 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma | 2750 | IZ | 2750 |  | IV-21 | VII-21 | zatím neobjednávat
3807 | 2017-06-22 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podkl.pro obj. 01/19
3870 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 07/19
1981 | 2015-09-03 | Hlinné - kanalizace |  | PD | 0 |  | IV-21 | IV-22 | SP 01/18, manažer projektu Grant-PROJEKT Pha
3915 | 2019-08-29 | Jiříkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 09/19
3462 | 2016-11-24 | Jívoví - IS a komunikace pro RD - vodovod | [6 empty] | převzetí investorství od obce
3849 | 2018-09-27 | Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD |  | PD |  |  | III-21 | VI-21 | ÚR 10/19
3817 | 2018-03-28 | Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54 |  | IZ |  |  |  |  | 100% hradí obec, PD objednána 05/18
3959 | 2020-05-24 | Lavičky - NVNK lokalita Podolí |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21
3714 | 2017-02-23 | Lavičky - splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | PD na VAS 08/18, není kladné stanovisko orgánu ÚP
3733 | 2017-04-27 | Martinice - splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883 | 2019-03-19 | Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD | 3029 | PD |  | 3029 | VI-21 | XI-21 | SP 02/20
3850 | 2018-06-28 | Nedvědice - vodovod za hřištěm | 1500 | IZ |  | 1500 | VI-21 | IX-21 | podklad pro obj. PD 12/18
3617 | 2016-06-23 | Nedvědice - doplnění dávkovací stanice na ČOV | 350 | IZ | 0 | 350 | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj.PD 09/19, 100% obec
3861 | 2018-12-13 | Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Záseka, Zadní Zhořec) |  |  |  |  | IV-21 | VIII-22 | podklad pro obj. tech.ek.studie 12/19, AQA-CLEAN do 06/20
3742 | 2017-06-22 | N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova | 12611 | PD |  | 12611 | VII-21 | XI-21 | SP 09/19
2777 | 2013-10-17 | Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická | 1334 | PD | 0 | 1334 | VII-21 | X-21 | SP 05/16, prodlouženo SP do 05/20
2750 | 2013-08-29 | Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice | 2500 | IZ | 1750 | 750 | VI-21 | XII-21 | vř na projekt 379 000 Kč
3616 | 2016-06-23 | Nové Veselí - doplnění dávkovacích stanic na ČOV | 350 | IZ | 0 | 350 |  |  | prozatím nerealizovat, 100% obec
3250 | 2014-02-27 | Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM | 52500 | IZ |  | 52500 | IV-21 | XII-21 | ÚR 03/19
3615 | 2016-06-23 | Radostín nad Oslavou - doplnění dávkovacích stanic na ČOV | 350 | IZ | 0 | 350 |  |  | prozatím nerealizovat, 100% obec
3931 | 2011-02-24 | Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice |  | PD |  |  | IV-21 | IX-21
3765 | 2017-09-21 | Svratka - MK U koupaliště, SO 02 Splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | město zajistí PD,ÚR,SP, převzetí investorství, SP 05/18
3960 | 2020-05-28 | Uhřínov - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | vypracování studie
3961 | 2020-05-28 | ÚV Vír - doplnění technologie |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | na úroveň souč. technic. a technol.řešení
3721 | 2017-02-23 | Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č…. |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | obec upřesní záměr novostavby
3456 | 2018-05-25 | Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská | 12987 | PD | 0 | 12987 | IV-21 | VII-21 | SP 04/20
3939 | 2020-01-31 | V.B.-N 14 BD-V,jedn.kan.,ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 02/20, 70/30 financování
3940 | 2020-01-31 | V.Bíteš-N 14 BD-NVNK úsek Vlkovská, DZR-U Stadionu |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 02/20
3868 | 2019-01-31 | Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem |  | IZ |  |  | III-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 03/19
2800 | 2013-11-28 | Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská |  | IZ |  |  | IV-21 | VIII-21 | město zajistí vydání ÚR
3792 | 2017-11-30 | Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV | 1500 | IZ |  |  |  |  | výběr staveniště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18
3958 | 2020-05-28 | Velké Meziříčí -NVNK Uhřínovská |  | IZ |  |  | IV-21 | VIII-21
3845 | 2020-05-28 | Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK |  | IZ |  |  | IV-21 | IX-21 | ÚR 2019, převzetí inv. od města VM
3948 | 2020-02-27 | V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 03/20
3949 | 2020-02-27 | Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště |  | IZ |  |  | IV-21 | VII-21 | podklad pro obj. PD 03/20
2653 | 2012-11-29 | Velké Meziříčí - NVNK V Potokách | 5873 | PD | 0 | 5873 | V-21 | VIII-21 | SP do 01/22
3900 | 2019-06-27 | Velké Meziříčí - NK Lesní |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj. PD 07/19
2743 | 2013-08-29 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1 |  | PD |  |  | IV-21 | IX-21 | SP 04/15 - je platné, část stavby je zrealizována, prověřit kom.
3719 | 2017-02-23 | V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM |  | IZ |  |  | V-21 | V-22 | zpracovává se DÚR
3720 | 2017-02-23 | Vídeń - obytná zóna ZÁPAD, NVNK |  | IZ |  |  |  |  | převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3690 | 2016-09-29 | Vídeň - odkanalizování obce | 74785 | PD |  | 74785 | IV-21 | IV-22 | SP 04/19, manažer projektu API Brno
3773 | 2017-10-26 | Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II | 35000 | PD | 35000 |  |  |  | SP 05/18 platné do r.2022
2608 | 2018-03-01 | Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín | 11983 | PD |  | 11983 | VI-21 | VI-22 | zahájeno společné územní a stavební řízení 01/20
3806 | 2018-01-25 | Žďár nad Sáz. - NK Stržanov | 2929 | PD |  | 2929 | IV-21 | VII-21 | SP 12/18
|  |  | 222331 |  | 39500 | 181331
změny schválené P SVK dne 28.5.2020